Приложение

к приказу  директора школы

от «29» октября  2019  года №165-р

«Дорожная карта»

по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»   в 2020  году

| № п/п | Тематика мероприятия |  | Срок |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2018-2019 учебного года (далее-ГИА). Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2019. |  | Июль- август 2019 года |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 1.1 | Мониторинг основных результатов ГИА: -по участникам ГИА в разрезе школы; - по среднему баллу |  | Июнь- август 2019 года |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 1.2 | Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в школе |  | август - сентябрь 2019 года |  |  | Администрация школы |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач |  | Август- ноябрь 2019 года |  |  | Администрация школы |
| 2.1. | Участие в обсуждении результатов ГИА-2019 и определение направлений повышения качества образования в 2020 году на: - августовской конференции работников образования; - методических объединениях учителей- предметников. |  | Август 2019 года Ноябрь 2019 года |  |  | Управление образования, МКУ ЦУМИПОД, РМО |
| 2.2. | Участие в проведении совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по УМР по итогам ГИА, исследований качества образования в 2019 году |  | Октябрь 2019 года |  |  | Управление образования, МКУ ЦУМИПОД |
| 2.3. | Анализ результатов ГИА-2019 и определение направлений повышения качества образования в 2020 году на педагогическом совете |  | Август 2019 |  |  | Администрация школы |
| 2.3. | Участие учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года |  | по графику ФИПИ |  |  | Управление образования, МКУ ЦУМИПОД, администрация школы |
|  |  | 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы по повышению качества образования в школе |  | По отдельному плану |  |  | Администрация школы |
| 2.1 | Информационное, психолого-педагогическое сопровождение деятельности школы по организации и подготовки к ОГЭ-2020 |  | По отдельному плану |  |  | Администрация школы, классный руководитель 9 класса, учителя-предметники |
| 2.2 | Организация консультаций и взаимодействия с учителями-предметниками в целях поддержки по подготовке к ОГЭ-2020 |  | По отдельному плану |  |  | Администрация школы, классный руководитель 9 класса, учителя-предметники |
| 3. | Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам с целью совершенствования профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам |  | В течение учебного года |  |  | Администрация школы |
| 3.1 | Участие в проведении районными методическими объединениями учителей- предметников специальных семинаров по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с привлечением специалистов учреждений ДПО и экспертов ГИА |  | В течение учебного года |  |  | Администрация школы |
| 4. | Проведение процедуры независимой оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором |  | По плану |  |  | МКУ ЦУМИПОД , Администрация школы |
| 5. | Участие в проведении региональных мониторингов оценки качества общего образования. |  | Март- апрель 2020 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД Администрация школы |
| 6. | Участие в проведении независимого диагностического тестирования педагогов- предметников |  | Декабрь 2019 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД Администрация школы |
| 7. | Участие в федеральных исследованиях качества образования. |  | По графику |  |  | МКУ ЦУМИПОД , Администрация школы |
| 8. | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. |  | апрель 2020, октябрь 2020 |  |  | МКУ ЦУМИПОД , Администрация школы |
| 9. | Участие школы во Всероссийских проверочных работах |  | Март- апрель 2020 |  |  | МКУ ЦУМИПОД Администрация школы |
| 10. | Анализ результатов участия обучающихся в национальных, федеральных и международных исследованиях качества образования |  | Август 2019-июнь 2020 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД , Администрация школы |
|  |  | 3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами |  | В течение года |  |  | Администрация школы |
| 1.1. | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» 2019-2020 учебном году. |  | Сентябрь – октябрь 2019 |  |  | Администрация школы |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА-9 в 2019 году на основе анализа результатов ГИА -2019, федерального законодательства, методических рекомендаций Рособрнадзора |  | По мере необходимости |  |  | Администрация школы |
| 3. | Подготовка приказов директора школы по организации и проведению ГИА: |  |  |  |  | Администрация школы |
|  | - о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведении ГИА в 2020 году |  | Октябрь 2019 года |  |  |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -9, устном собеседовании по русскому языку: - досрочный период, - основной период; - дополнительный период |  | Ноябрь 2019 года |  |  |  |
|  | - о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь – декабрь 2019 года |  |  |  |
|  | - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения: - итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; - ГИА-9 |  | Ноябрь 2019-Январь 2020 |  |  |  |
|  | - об организации и проведении итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе |  | Ноябрь 2019- |  |  |  |
|  | - о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории Гусь-Хрустального района в 2020 году |  | Март 2020 года |  |  |  |
|  | - об утверждении мест расположения ППЭ ГИА и персонального состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников на территории области в 2020 году в основной, дополнительный периоды |  | Февраль 2020 года Август 2020 года |  |  |  |
|  | - об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ в 2020 году |  | Февраль – март 2020 |  |  |  |
|  | -об утверждении схемы доставки обучающихся в ППЭ и обратно |  | Апрель 2020 |  |  |  |
|  | - об утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА |  | Октябрь- ноябрь 2019 года |  |  |  |
|  |  | 4. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: |  |  |  |  |  |
|  | - проведение обучающих, совещаний по вопросам проведения ГИА-2019, итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь 2019, апрель 2020 года |  |  | Администрация школы |
| 2. | Организация подготовки методических материалов по процедуре проведения ГИА. |  | Ноябрь 2019-май 2020 |  |  | Администрация школы |
| 3. | Представление опыта по вопросам проведения ГИА на школьном уровне. |  | В течение года |  |  | Учителя-предметники Русского языка, математики, географии, обществознания. |
| 3.1. | Участие в проведении обучающих мероприятий по использованию результатов ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях (зональные семинары по использованию результатов ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях). |  | Январь – февраль 2020 г |  |  | Администрация школы |
|  |  | - Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1. | Информирование об организации и подготовке к проведению ГИА в дополнительный период |  | Август 2019 года |  |  | Администрация школы |
| 1.1 | Сбор заявлений до 20 августа 2019 года. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения РФ |  | Август 2019 года |  |  | Администрация школы |
| 1.2 | Информирование об определении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по обязательным предметам в сентябре 2020 года: - сроки, места регистрации заявлений на участие в ГИА - количество и места расположения ППЭ для участников ГИА, - сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА, - количество участников ГИА с указанием перечня выбранных учебных предметов, - прикрепление к ППЭ и назначение работников по экзаменам |  | Август 2019 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 2. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в основные сроки: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России |  | Декабрь 2019 года, январь- февраль 2020, август 2020 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 2.2 | -информирование о выборе ППЭ для проведения ГИА |  | Март, август 2020 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД Администрация школы |
| 2.4 | Информирование о схеме проведения ГИА: -выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, -пунктов проведения экзаменов, - порядка ознакомления с результатами ГИА, - мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов. |  | Ноябрь- декабрь 2019 |  |  | МКУ ЦУМИПОД Администрация школы |
| 3. | Проведение в школе: - диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); - анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА |  | Весь период |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 4. | Проведение организационных мероприятий в школе: -разработка плана подготовки МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» к ГИА, -проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, -подготовка документов школьного уровня по ГИА, -участие в заседаниях РМО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение ГИА, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с Порядком проведения ГИА, * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД, -организация работы по корректировке сведений в РБД, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: *перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, *процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; *условия допуска к ГИА в резервные дни, *сроки и места ознакомления с результатами ГИА, *сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, *минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата; - оказание психологической помощи при необходимости, -направление работников школы в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: *о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных , *о сроках проведения экзаменов, *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА |  | В течение года |  |  | Администрация школы, учителя-предметники, классный руководитель 9 класса |
| 5. | Формирование и ведение школьной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755: |  | Август 2019-август 2020 |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 5.1 | Внесение сведений выпускниках текущего учебного года |  | Ноябрь 219 года |  |  | Администрация школы |
| 5.2 | Внесение сведений о ППЭ |  | Ноябрь 219 года - август 2020 года |  |  |  |
| 5.4 | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА |  | Февраль, август 2020 |  |  |  |
| 6. | Участие в проведении: - Устного собеседования по русскому языку в 9 классах - ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения РФ на этапе досрочного, основного периода ГИА |  | Ноябрь 2019 года-май 2020 года |  |  | Администрация школы |
| 7. | Организация психологической помощи участникам экзамена: -профилактические и просветительские беседы; -занятия с элементами тренинга, деловые игры; -консультирование участников образовательного процесса; -наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время; -первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»; -оформление тематического стенда; -выпуск буклетов, памяток, информационных листов; -разработка рекомендаций в помощь учителю. |  | В течение учебного года |  |  | МКУ ЦИМИПОД, Администрация школы, классные руководитель 9 класса, учителя-предметники |
| 8. | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в школе по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС |  | Октябрь – ноябрь 2019 |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 9. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, -прием заявлений от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами, -рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решения КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в РИС. |  | В течение суток со дня подачи апелляции В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов Не позднее 2 дней с момента принятия решения КК |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Директор школы |
| 10. | Предоставление в управление образования информации : -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, |  | В течение дня после проведения экзамена |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 11. | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, МОУО, ОО. |  | Весь период |  |  | МКУ ЦУМИПОД, ГБУВО РИАЦОКО, администрация школы |
| 12. | Мониторинг участия обучающихся: -9-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году, |  | До 01.03.2019 |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 13 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях |  | Октябрь 2019-май 2020 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД |
| 14. | Передача протоколов с результатами ГИА в ОО. |  | После получения результатов из ФГБУ ФЦТ и утверждения на ГЭК |  |  | МКУ ЦУМИПОД, члены ГЭК |
|  |  | 6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1. | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайта школы об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2020 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет) - о сроках проведения ГИА, итогового собеседования - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА, - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, - о ведении в ППЭ видеозаписи, - о местах расположения ППЭ, - о правилах оформления и заполнения бланков ответов, - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование, -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  | До 10.05.2020 Март 2020 Февраль- Март 2020 года Не позднее чем за 2 недели до написания ИС |  |  | Администрация школы |
| 2. | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайте школы , на информационных стендах школы. |  | В течение года |  |  | МКУ ЦУМИПОД, Администрация школы |
| 3. | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога». |  |  | Весь период |  | Администрация школы, учителя-предметники, классный руководитель 9 класса |
|  |  | 7. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |
| 1. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы. |  | В течение года |  |  | Администрация школы |
| 2. | Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в школе; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в школе; -наличие информационного сайта по вопросам ГИА; -наличие анализа результатов ГИА; -проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА. |  | В течение учебного года |  |  | Администрация школы |
| 8. Подведение итогов государственной итоговой аттестации - 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование отчетов по итогам ГИА. |  | Июль 2020 года |  |  | МКУ ЦУМИПОД |
| 2. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в районе. |  | До 30 сентября 2020 |  |  | МКУ ЦУМИПОД |